## ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - MAIO/2026
|  | OBRA | CONTRATO | CONTRATADO | SECRETARIA FISCALIZADORA | ENDEREÇO | % REALIZADO | INÍCIO | ETAPA DE OBRA | PREVISÃO DE TERMINO | STATUS
| 6 | Serviços de drenagem pavimentação e obras de artes especiais em diversos logradouros do Município de Saquarema-RJ (Fase 1) | 088/2021 |  | INFRAESTRUTURA | Diversos logradouros do Município de Saquarema-RJ | 100% | 2021-07-16 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 1 | Pavimentação, drenagem e sinalização (Fase 2) | 135/2021 |  | INFRAESTRUTURA | Diversos logradouros, no Município de Saquarema-RJ | 100% | 2021-09-27 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 1 | Urbanização, drenagem, sinalização viária e construção de equipamentos urbanos (Urbanização Avenida Litorânea) | 204/2021 |  | INFRAESTRUTURA | Ao longo da Avenida Litorânea no Município de Saquarema-RJ | 100% | 2021-12-21 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 2 | Execução, recuperação de pavimentação, sinalização ( horizontal e vertical) e implantação de iluminação, ciclovia e passeio na RJ-128(Latino Melo) | 018/2022 |  | INFRAESTRUTURA | Município de Saquarema-RJ, Latino Melo | 100% | 2022-02-04 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 2 | Obra de pavimentação, drenagem, sinalização em diversos logradouros(Fase 3) | 019/2022 |  | INFRAESTRUTURA | Diversos logradouros, no Município de Saquarema-RJ | 100% | 2022-02-09 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 6 | Pavimentação, sinalização e drenagem de águas pluviais (Rua das Tocas) | 206/2022 |  | INFRAESTRUTURA | Rua Des. Pache Faria e outros logradouros - Porto da Roça I - Saquarema/RJ | 100% | 2022-11-07 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 6 | Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária. (Ata Pavimentação) | 064/2023 |  | INFRAESTRUTURA | Município de Saquarema/RJ | 100% | 2023-05-02 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 6 | Pavimentação, sinalização e drenagem de águas pluviais. (Rua de Letras - Jaconé) | 071/2023 |  | INFRAESTRUTURA | Bairro Jaconé - Saquarema/RJ | 100% | 2023-04-10 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 6 | Reurbanização da Avenida Oceânica e ruas adjacentes denominado Bairro Temático do Surf com a construção da Ciclofaixa, estacionamento, implementação de infraestrutura de saneamento sanitário e drenagem. (Bairro Temático do Surf - Itaúna) | 174/2023 | Globo Construções e Terraplanagem Ltda. | INFRAESTRUTURA | Av. Oceânica e outras ruas, no Bairro Itaúna | 100% | 2023-08-09 | CONCLUIDO | 2025-12-18 | FINALIZADO
| 12 | Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Engenho Grande) |  |  | INFRAESTRUTURA | Bairro Engenho Grande, no município de Saquarema/RJ. | 100% | 2023-08-09 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 12 | Urbanização da Orla Boqueirão. (Urbanização Orla Boqueirão) | 072/2024 | Globo Construções e Terraplanagem Ltda. | INFRAESTRUTURA | Rua São Gonçalo, no Bairro Boqueirão | 100% | 2024-06-03 | CONCLUIDO | 2025-12-03 | FINALIZADO
| 13 | Contenção de encostas, pavimentação e drenagem pluvial. (Contenção Rua dos Surfistas) |  |  | INFRAESTRUTURA | Rua dos Surfistas e Rua 08, no Bairro Porto da Roça, Município de Saquarema. | 100% | 2024-06-10 | CONCLUIDO |  | FINALIZADO
| 14 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR PALMITAL | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Rj-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital | 100% | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | 2026-09-01 | CONCLUÍDO
| 15 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR VILATUR | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Av. Litorânea, lota 7, quadra 288, Vilatur - Saquarema/RJ. | 100% | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | 2025-07-01 | CONCLUÍDO
|  | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BICUÍBA | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Estrada De Bicuíba, S/Nº - Bicuíba | 100% | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | 2025-07-01 | CONCLUÍDO
|  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUARANI | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Rua Da Conceição, Guarani | 100% | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | 2026-05-01 | CONCLUÍDO
|  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOQUEIRÃO | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Av. N. S. De Nazareth, Boqueirão | 89% | jul/2023 | PRAÇA | 2026-05-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BARREIRA | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Rua Capitão Nunes 788, Barreira - Saquarema/RJ. | 100% | 2025-06-01 | MOBILIA | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
| 15 | Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária. (Barra Nova) | 111/2024 | Globo Construções e Terraplanagem Ltda. | INFRAESTRUTURA | Rua Trinca Ferro e outras, no Bairro Barra Nova | 98% | 2024-09-03 | CONCLUIDO | 2026-03-03 | FINALIZADO
|  | CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES DO CONEXÃO DO FUTURO | 186/2023 | CONSÓRCIO CONEXÃO DO FUTURO - CCF | OBRAS PÚBLICAS | Travessa Dep. Lafite Luvizaro, S/N, Areal - 1º Distrito - Saquarema/Rj | 96% | 2023-12-01 | ACABAMENTO | 2026-05-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 066/2024 | FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | OBRAS PÚBLICAS | Rua Coronel João Catarino De Souza, N°497 - Bairro Areal - 1° Distrito - Saquarema/Rj | 82% | 2024-07-01 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (TEATRO) e URBANIZAÇÃO | 2026-05-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BASILÉIA | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Rua Ethevaldo Lima de Mendonça, nº 0, lote 12, quadra G – Basileia | 76% | 2025-11-01 | INSTALAÇÕES | 2026-05-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE VALE | 021/2023 | ÔNIX SERVIÇOS LTDA | OBRAS PÚBLICAS | Av. Ademar Aurelino Barreto, Verde Vale | 75% | jul/2023 | INSTALAÇÕES | 2026-05-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ENGENHO GRANDE | 243/2023 | M COSTA SERVIÇOS DE APOIO E CONSTRUÇÃO LTDA. | OBRAS PÚBLICAS | Rua Das Bananeiras, Engenho Grande | 71% | 2024-01-01 | INSTALAÇÕES / ESTRUTURA QUADRA | 2026-06-01 | EM ANDAMENTO
|  | Terraplanagem, drenagem pluvial, sinalização viária, iluminação pública, esgotamento sanitário e distribuição de água potável. (Campo de Aviação) | 098/2024 | Hydra Engenharia e Saneamento Ltda. | INFRAESTRUTURA | Antigo Campo de Aviação, no Bairro Areal | 68% | 2024-09-02 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 2026-11-02 | EM ANDAMENTO
|  | Construção de ciclovia, com trechos de passeio e estacionamento, iluminação, reurbanização e recuperação ambiental da restinga degradada. (Orla da Vila) | 011/2025 | Santa Luzia Engenharia e Construções Ltda. | INFRAESTRUTURA | Av. Ministro Salgado Filho - Orla da Vila a Jaconé | 47% | 2025-03-10 | URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO | 2026-11-10 | EM ANDAMENTO
|  | Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação e Recuperação de Vias no Município de Saquarema/RJ (Manutenção) | 163/2025 | Artelagos Artefatos de Concreto | INFRAESTRUTURA | - | 38% | 2025-12-01 | Manutenção de Drenagem Pluvial e Pavimentação | 2026-12-01 | EM ANDAMENTO
|  | Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Leigos) | 185/2025 | Globo Construções e Terraplanagem Ltda. | INFRAESTRUTURA | Rua Golf Club e outras, no Bairro Leigos | 34% | 2026-01-05 | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO | 2026-09-05 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL JACONÉ | 196/2023 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | OBRAS PÚBLICAS | Entre As Ruas 13/14 E 72/73, S/Nº - Jaconé | 32% | 2023-10-01 | ESTRUTURAS / ALVENARIA / EMBOÇO | 2027-04-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BICUÍBA | 196/2023 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | OBRAS PÚBLICAS | Estrada De Bicuíba, S/Nº - Bicuíba | 32% | 2023-10-01 | ESTRUTURAS / ALVENARIA / EMBOÇO | 2027-04-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BONSUCESSO | 196/2023 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | OBRAS PÚBLICAS | Estrada Bonsucesso, S/Nº - Bacaxá | 28% | 2023-10-01 | ESTRUTURAS / ALVENARIA / EMBOÇO | 2027-04-01 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL PALMITAL (GOÁ) | 196/2023 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | OBRAS PÚBLICAS | Rj-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital | 26% | 2023-10-01 | ESTRUTURAS / ALVENARIA | 2027-04-01 | EM ANDAMENTO
|  | REFORMA DO HOSPITAL PORPHIRIO | 014/2024 | INOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | OBRAS PÚBLICAS | RUA ADOLFO BRAVO, nº 197, DISTRITO BACAXÁ - SAQUAREMA/RJ. | 25% | 2024-09-01 | PREPARO DE SALAS PARA ROTAÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOVAS FRENTES | 2026-12-01 | EM ANDAMENTO
|  | Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Ipitangas) | 184/2025 | Engebio Engenharia do Meio Ambiente Ltda. | INFRAESTRUTURA | Rua Casemiro de Abreu e outras, no Bairro Jardim Ipitangas | 17% | 2026-01-05 | DRENAGEM PLUVIAL | 2027-01-05 | EM ANDAMENTO
|  | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL RIO DE AREIA | 196/2023 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | OBRAS PÚBLICAS | Rua Melquiades M. Silva, S/Nº - Rio De Areia | 17% | 2023-10-01 | ESTRUTURAS / ALVENARIA | 2027-04-01 | EM ANDAMENTO
0 |  | Reurbanização de Orla Lagoa Centro, contemplando pavimentação, drenagem, instalação de ciclovia, estrutura de contenção, arborização, iluminação, sinalização, área de lazer e construção de decks. (Orla Centro) | 190/2025 | Consórcio Nova Orla II | INFRAESTRUTURA | Rua Coronel João Catarino e outras - Orla Centro | 15% | 2025-12-10 | URBANIZAÇÃO | 2026-12-10 | EM ANDAMENTO
| 2 | Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Itaúna) | 183/2025 | Cofranza Construtora Ltda. | INFRAESTRUTURA | Av. Barão de Saquarema e outras, no Bairro Itaúna | 10% | 2026-01-05 | DRENAGEM PLUVIAL | 2027-01-05 | EM ANDAMENTO
| 2 | Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, modelagens e projetos necessários à implantação, operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da Prefeitura Municipal de Saquarema, visando o estabelecimento de alianças público-privado, parcerias público-privadas, concessões, operações urbanas consorciadas com foco no desenvolvimento econômico, urbano e regional. (Projetos) | 006/2022 | Consórcio Pro-Saquarema | INFRAESTRUTURA | - | 6% | 2022-02-01 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | - | EM ANDAMENTO
| 6 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR ATERRADO | 052/2022 | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03 | OBRAS PÚBLICAS | Estrada do Aterrado | 0% | 2026-05-01 | CANTEIRO DE OBRA | 2026-11-01 | EM ANDAMENTO
6
6
6
6
6
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92